## Matriz de Riesgos
ID | Categoría | Origen (RF/RNF) | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Nivel de Riesgo | Prioridad
R-01 | Técnico / Integración | RF15, RF16 | Incompatibilidad de protocolos OBD2 y hardware externo. | Los vehículos utilizan distintos protocolos (CAN, ISO, PWM). El sistema podría no leer datos de ciertos modelos. | 4 | 5 | Implementar una capa de abstracción de hardware y usar librerías estándar (ELM327). Pruebas con hardware real. | 20 | Crítico
R-05 | Legal / Negocio | RF06, RF08 | Diagnóstico sugerido erróneo. | Una solución recomendada incorrecta puede causar daños físicos al vehículo o pérdida de confianza. | 3 | 5 | Incluir cláusula de descargo de responsabilidad (disclaimer) y validar sugerencias con base de datos técnica oficial. | 15 | Crítico
R-02 | Rendimiento | RNF01, RNF02 | Incumplimiento de tiempos de respuesta (< 2s) bajo carga. | La arquitectura de microservicios y las consultas complejas al historial (RF12) pueden elevar la latencia. | 3 | 4 | Uso de Redis para caché de manuales y códigos OBD. Optimización de índices en tablas de diagnóstico. | 12 | Alto
R-03 | Arquitectura | RNF06 | Complejidad excesiva en la gestión de Microservicios. | Fallas en cascada o dificultad en el monitoreo de la consistencia de datos (DER). | 4 | 3 | Implementar Service Mesh (Istio), centralización de logs y Circuit Breakers para evitar caídas totales. | 12 | Alto
R-04 | Seguridad | RNF03, RNF04 | Filtración de datos sensibles de clientes/vehículos. | Acceso no autorizado a la base de datos o interceptación de tokens JWT. | 2 | 5 | Cifrado AES-256 en reposo, HTTPS forzado, rotación de secretos y auditorías según OWASP. | 10 | Alto
R-06 | Operativo | RNF09 | Baja adopción por complejidad de uso (Curva de aprendizaje). | Mecánicos no logran aprender a usar el sistema en < 2 horas. | 3 | 3 | Diseño UX centrado en el usuario, interfaces táctiles para taller y tutoriales interactivos integrados. | 9 | Medio