## haz el excel actualizado sin lo
N° Riesgo | Ref. Requisito | Riesgo (Descripción) | Impacto | Prob. | Peligrosidad | Mitigación Detallada (Controlable)
1 | RF05 / RNF03 | Fuga de datos (Cross-tenant): Acceso accidental o malicioso a datos de otros talleres. | 5 | 4 | 20 | Filtros de seguridad obligatorios a nivel de base de datos usando tenant_id y validación en cada petición del API Gateway.
2 | RF02 / RNF01 | Secuestro de Sesión: Robo de JWT o acceso por fuerza bruta al login de administradores. | 5 | 3 | 15 | Implementar bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos, uso de HttpOnly cookies para tokens y política de expiración corta.
3 | RF15 / RNF04 | Latencia en Búsqueda: El filtrado en cascada (Marca/Modelo/Año) se vuelve lento o inútil. | 4 | 4 | 16 | Implementar índices compuestos en la base de datos de catálogo y uso de caché en memoria (Redis) para resultados frecuentes.
4 | RNF08 / RNF10 | Desincronización de Microservicios: Datos perdidos entre el servicio de Workshop y el de Diagnóstico. | 4 | 3 | 12 | Implementar reintentos (retries) automáticos en la comunicación entre servicios y el patrón Outbox para consistencia.
5 | RNF06 / RNF09 | Saturación por Multimedia: Los diagramas pesados degradan el rendimiento general del servidor. | 4 | 3 | 12 | Almacenamiento externo en CDN (Content Delivery Network), compresión automática de imágenes y carga diferida (lazy loading).
6 | RF10 / RNF10 | Integridad de Datos Automotrices: Patentes duplicadas o datos de vehículos corruptos en el taller. | 4 | 2 | 8 | Restricciones de unicidad (Unique Constraints) a nivel de DB y validaciones estrictas en el backend antes de persistir.
7 | RF17 / RF18 | Error de Visualización: El técnico no puede ver los pinouts correctamente en tablets de taller. | 3 | 2 | 6 | Testing en navegadores móviles (Chrome/Safari) y diseño responsive con librerías CSS ligeras.
8 | RF13 / RF14 | Pérdida de Trazabilidad: El historial de reparaciones no se guarda o muestra datos incompletos. | 3 | 2 | 6 | Implementar logs de auditoría para cada cambio de estado en las reparaciones y backups diarios de la base de datos.
9 | RF22 | Fallo en Favoritos: El usuario guarda un esquema pero el link se rompe o no persiste. | 2 | 2 | 4 | Validar la existencia del recurso antes de permitir el guardado y usar IDs inmutables (UUID) para los recursos técnicos.
10 | RNF14 | Deuda Técnica Crítica: La complejidad de los microservicios impide corregir bugs a tiempo. | 2 | 2 | 4 | Aplicar Clean Architecture y mantener una cobertura de tests unitarios superior al 70% en los servicios core.