## Riesgos No Funcionales
ID | Categoría | RNF Relacionado | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Nivel de Riesgo | Prioridad
RNF-R01 | Rendimiento | RNF01 | Latencia excesiva en la comunicación entre microservicios. | El tiempo de respuesta supera los 2 segundos debido al 'overhead' de red entre servicios distribuidos. | 4 | 4 | Implementar Caché (Redis), API Gateway eficiente y comunicación asíncrona para procesos no críticos. | 16 | Crítico
RNF-R02 | Escalabilidad / Costo | RNF02, RNF07 | Degradación del sistema ante picos de demanda. | El sistema no soporta los 1,000 usuarios concurrentes o el auto-escalado en la nube genera costos inasumibles. | 3 | 5 | Pruebas de carga (JMeter/Locust) antes de producción y configuración de límites de presupuesto en la nube. | 15 | Crítico
RNF-R03 | Seguridad | RNF03, RNF05 | Vulnerabilidad en la gestión de tokens JWT. | Robo de identidad o escalada de privilegios por una mala implementación de OAuth2. | 2 | 5 | Implementar Refresh Tokens, rotación de llaves de firma y validación estricta de scopes. | 10 | Alto
RNF-R04 | Usabilidad | RNF09 | Abandono de la plataforma por dificultad técnica. | Los mecánicos (usuarios finales) no logran dominar la herramienta en el tiempo previsto (< 2h). | 4 | 3 | Realizar pruebas A/B de interfaz y proporcionar un modo 'asistente' o tutorial guiado en el primer inicio. | 12 | Alto
RNF-R05 | Disponibilidad | RNF10 | Caída del sistema fuera del margen de tolerancia (0.5%). | Interrupciones de servicio por fallos en el despliegue o falta de redundancia en la base de datos. | 2 | 5 | Despliegues Multi-zona, base de datos con réplicas de lectura y backups automáticos. | 10 | Alto
RNF-R06 | Mantenibilidad | RNF11, RNF12 | Deuda técnica acumulada por falta de documentación. | El código modular se vuelve difícil de mantener por falta de estándares claros de CI/CD. | 3 | 3 | Revisiones de código (Code Reviews), linters automáticos y documentación técnica viva (Swagger/OpenAPI). | 9 | Medio